## 👁 Übersicht
Event-Planungs-Checkliste
5 Phasen ¦ 70 Aufgaben ¦ Event XYZ
Phase | Zeitraum | Aufgaben | Erledigt
Phase 1 – Strategie | 12 – 18 Monate vorher | 13 | 0
Phase 2 – Planung | 6 – 12 Monate vorher | 15 | 0
Phase 3 – Vorbereitung | 3 – 6 Monate vorher | 15 | 0
Phase 4 – Durchführung | Am Eventtag | 14 | 0
Phase 5 – Nachbereitung | Innerhalb 2 Wochen | 13 | 0
TOTAL |  | 70 | 0
0 von 70 Aufgaben erledigt (0%)
Legende – Kategorien
Strategie |  | Budget
Logistik |  | Team
Marketing |  | Technik
Programm |  | Risiko
Analyse

## 🎯 Strategie
Phase 1 – Strategie
Zeitraum: 12 – 18 Monate vorher
Nr. | Aufgabe | Status | Kategorie | Notizen / Verantwortlich
1 | Eventformat definieren (Konferenz, Workshop, MA-Anlass) | Ausstehend | Strategie
2 | Eventziele klar formulieren | Ausstehend | Strategie
3 | KPIs für den Erfolg festlegen | Ausstehend | Strategie
4 | Zielgruppe bestimmen | Ausstehend | Strategie
5 | Budget festlegen (Grobplanung) | Ausstehend | Budget
6 | Eventdatum auswählen | Ausstehend | Logistik
7 | Konkurrenzveranstaltungen prüfen (KI-Prompt nutzen) | Ausstehend | Logistik
8 | Internes Planungsteam zusammenstellen | Ausstehend | Team
9 | Verantwortlichkeiten verteilen | Ausstehend | Team
10 | Kontaktlistengrösse ermitteln | Ausstehend | Marketing
11 | Eventlocation evaluieren (Grobauswahl) | Ausstehend | Logistik
12 | Risikoanalyse durchführen | Ausstehend | Risiko
13 | Plan B für kritische Bereiche skizzieren | Ausstehend | Risiko
0 von 13 Aufgaben erledigt |  | 0/13

## 📐 Planung
Phase 2 – Planung
Zeitraum: 6 – 12 Monate vorher
Nr. | Aufgabe | Status | Kategorie | Notizen / Verantwortlich
1 | Location definitiv buchen & Vertrag unterzeichnen | Ausstehend | Logistik
2 | Speaker / Referenten anfragen & bestätigen | Ausstehend | Programm
3 | Programm & Agenda-Logik entwickeln | Ausstehend | Programm
4 | Event-Konzept & Leitidee finalisieren | Ausstehend | Strategie
5 | Catering anfragen & offerieren lassen | Ausstehend | Logistik
6 | Tontechnik & AV-Technik planen | Ausstehend | Technik
7 | Dienstleister auswählen & beauftragen | Ausstehend | Logistik
8 | Verträge mit allen Dienstleistenden abschliessen | Ausstehend | Logistik
9 | Event-Website erstellen & live schalten | Ausstehend | Marketing
10 | Registrierungslogik & Anmeldeformular aufsetzen | Ausstehend | Technik
11 | Early-Bird-Ticket-Strategie definieren | Ausstehend | Marketing
12 | Kommunikationsplan & Zeitplan erstellen | Ausstehend | Marketing
13 | Social-Media-Strategie festlegen | Ausstehend | Marketing
14 | Budget detailliert aufstellen | Ausstehend | Budget
15 | Eventagentur beauftragen (falls gewünscht) | Ausstehend | Logistik
0 von 15 Aufgaben erledigt |  | 0/15

## ✅ Vorbereitung
Phase 3 – Vorbereitung
Zeitraum: 3 – 6 Monate vorher
Nr. | Aufgabe | Status | Kategorie | Notizen / Verantwortlich
1 | Erste Einladungen versenden | Ausstehend | Marketing
2 | Erinnerungs-E-Mails planen & versenden | Ausstehend | Marketing
3 | Anmeldezahlen täglich tracken | Ausstehend | Marketing
4 | Eventtechnologie konfigurieren (z. B. Oniva) | Ausstehend | Technik
5 | Check-in-System & QR-Codes einrichten | Ausstehend | Technik
6 | Ablaufplan / Run-of-Show erstellen | Ausstehend | Logistik
7 | Beschilderung & Wegweiser planen | Ausstehend | Logistik
8 | Material & Drucksachen produzieren | Ausstehend | Logistik
9 | Briefings für alle Beteiligten vorbereiten | Ausstehend | Team
10 | Kosten optimieren (Sharing, Mehrfachnutzung) | Ausstehend | Budget
11 | Notfallplan (Plan B) ausarbeiten | Ausstehend | Risiko
12 | Technische Probe planen & durchführen | Ausstehend | Technik
13 | Catering-Menü & Diätwünsche finalisieren | Ausstehend | Logistik
14 | Teilnehmerliste bereinigen & finalisieren | Ausstehend | Logistik
15 | Pressemitteilung / PR-Massnahmen (falls relevant) | Ausstehend | Marketing
0 von 15 Aufgaben erledigt |  | 0/15

## 🎪 Durchführung
Phase 4 – Durchführung
Zeitraum: Am Eventtag
Nr. | Aufgabe | Status | Kategorie | Notizen / Verantwortlich
1 | Aufbau frühzeitig starten (+ 30 % Puffer einplanen) | Ausstehend | Logistik
2 | Technik-Check: Ton, Licht, Beamer, WLAN | Ausstehend | Technik
3 | Catering-Aufbau & Qualitätskontrolle | Ausstehend | Logistik
4 | Teamkoordinator:in einsetzen (nur Koordination) | Ausstehend | Team
5 | Briefing aller Helfer:innen vor Ort | Ausstehend | Team
6 | Einlass & Check-in reibungslos managen | Ausstehend | Logistik
7 | Ablaufplan einhalten & ggf. anpassen | Ausstehend | Programm
8 | Gastgeber-Rolle aktiv übernehmen | Ausstehend | Programm
9 | Live-Dokumentation koordinieren (Fotos, Video) | Ausstehend | Marketing
10 | Social-Media-Posting in Echtzeit | Ausstehend | Marketing
11 | Spontane Probleme souverän lösen | Ausstehend | Risiko
12 | Teilnehmende aktiv betreuen & vernetzen | Ausstehend | Programm
13 | Abbau koordinieren | Ausstehend | Logistik
14 | Inventar & Materialien einsammeln | Ausstehend | Logistik
0 von 14 Aufgaben erledigt |  | 0/14

## 📊 Nachbereitung
Phase 5 – Nachbereitung
Zeitraum: Innerhalb von 2 Wochen
Nr. | Aufgabe | Status | Kategorie | Notizen / Verantwortlich
1 | Feedback-Umfrage am Abend / nächsten Tag versenden | Ausstehend | Analyse
2 | Feedback auswerten & Rücklaufquote messen | Ausstehend | Analyse
3 | KPIs auswerten (Attendance, NPS, Registrierungen) | Ausstehend | Analyse
4 | Thank-you-Mails an alle Teilnehmenden senden | Ausstehend | Marketing
5 | Rechnungen prüfen & bezahlen | Ausstehend | Budget
6 | Budget-Abschluss erstellen (Soll-Ist-Vergleich) | Ausstehend | Budget
7 | Event-Report erstellen | Ausstehend | Analyse
8 | Learnings & Verbesserungen dokumentieren | Ausstehend | Analyse
9 | Dienstleister bewerten & Feedback geben | Ausstehend | Logistik
10 | Team-Debriefing durchführen | Ausstehend | Team
11 | Highlight-Content aufbereiten (Blog, LinkedIn …) | Ausstehend | Marketing
12 | Leads aus dem Event qualifizieren & übergeben | Ausstehend | Marketing
13 | Grundlage für das nächste Event legen | Ausstehend | Strategie
0 von 13 Aufgaben erledigt |  | 0/13