## 👁 Vue d'ensemble
Check-list planification d'événements
5 Phases ¦ 70 Tâches ¦ Événement XYZ
Phase | Période | Tâches | Terminées
Phase 1 – Stratégie | 12 à 18 mois avant | 13 | 0
Phase 2 – Planification | 6 à 12 mois avant | 15 | 0
Phase 3 – Préparation | 3 à 6 mois avant | 15 | 0
Phase 4 – Exécution | Le jour de l'événement | 14 | 0
Phase 5 – Suivi | Dans les 2 semaines | 13 | 0
TOTAL |  | 70 | 0
0 sur 70 tâches accomplies (0%)
Légende – Catégories
Stratégie |  | Budget
Logistique |  | Équipe
Marketing |  | Technique
Programme |  | Risque
Analyse

## 🎯 Stratégie
Phase 1 – Stratégie
Période : 12 à 18 mois avant
N° | Tâche | Statut | Catégorie | Notes / Responsable
1 | Définir le format de l'événement (conférence, atelier, soirée d'équipe) | En attente | Stratégie
2 | Formuler clairement les objectifs de l'événement | En attente | Stratégie
3 | Définir les KPI de succès | En attente | Stratégie
4 | Identifier le groupe cible | En attente | Stratégie
5 | Établir le budget (planification approximative) | En attente | Budget
6 | Choisir la date de l'événement | En attente | Logistique
7 | Vérifier les événements concurrents (utiliser un prompt IA) | En attente | Logistique
8 | Constituer l'équipe de planification interne | En attente | Équipe
9 | Répartir les responsabilités | En attente | Équipe
10 | Déterminer la taille requise de la liste de contacts | En attente | Marketing
11 | Évaluer les lieux pour l'événement (présélection) | En attente | Logistique
12 | Réaliser une analyse des risques | En attente | Risque
13 | Esquisser le plan de secours (Plan B) pour les domaines critiques | En attente | Risque
0 sur 13 tâches accomplies |  | 0/13

## 📐 Planification
Phase 2 – Planification
Période : 6 à 12 mois avant
N° | Tâche | Statut | Catégorie | Notes / Responsable
1 | Réserver définitivement le lieu & signer le contrat | En attente | Logistique
2 | Inviter & confirmer les intervenants / conférenciers | En attente | Programme
3 | Développer le programme & la logique de l'agenda | En attente | Programme
4 | Finaliser le concept & l'idée directrice de l'événement | En attente | Stratégie
5 | Demander & obtenir des offres pour le catering | En attente | Logistique
6 | Planifier la technique sonore & AV | En attente | Technique
7 | Sélectionner & mandater les prestataires | En attente | Logistique
8 | Signer les contrats avec tous les prestataires | En attente | Logistique
9 | Créer & mettre en ligne le site web de l'événement | En attente | Marketing
10 | Mettre en place la logique d'inscription & le formulaire | En attente | Technique
11 | Définir la stratégie de billets early-bird | En attente | Marketing
12 | Créer le plan de communication & le calendrier | En attente | Marketing
13 | Définir la stratégie sur les réseaux sociaux | En attente | Marketing
14 | Élaborer le budget détaillé | En attente | Budget
15 | Mandater une agence événementielle (si souhaité) | En attente | Logistique
0 sur 15 tâches accomplies |  | 0/15

## ✅ Préparation
Phase 3 – Préparation
Période : 3 à 6 mois avant
N° | Tâche | Statut | Catégorie | Notes / Responsable
1 | Envoyer les premières invitations | En attente | Marketing
2 | Planifier & envoyer les e-mails de rappel | En attente | Marketing
3 | Suivre quotidiennement les inscriptions | En attente | Marketing
4 | Configurer la technologie événementielle (ex. Oniva) | En attente | Technique
5 | Mettre en place le système de check-in & QR codes | En attente | Technique
6 | Créer le plan de déroulement / run-of-show | En attente | Logistique
7 | Planifier la signalétique & le fléchage | En attente | Logistique
8 | Produire les supports & imprimés | En attente | Logistique
9 | Préparer les briefings pour tous les intervenants | En attente | Équipe
10 | Optimiser les coûts (partage, réutilisation du matériel) | En attente | Budget
11 | Élaborer le plan de secours (Plan B) | En attente | Risque
12 | Planifier & réaliser la répétition technique | En attente | Technique
13 | Finaliser le menu & les régimes alimentaires du catering | En attente | Logistique
14 | Nettoyer & finaliser la liste des participants | En attente | Logistique
15 | Rédiger le communiqué de presse / actions RP (si pertinent) | En attente | Marketing
0 sur 15 tâches accomplies |  | 0/15

## 🎪 Exécution
Phase 4 – Exécution
Période : Le jour de l'événement
N° | Tâche | Statut | Catégorie | Notes / Responsable
1 | Démarrer l'installation tôt (+30 % de marge de temps) | En attente | Logistique
2 | Vérification technique : son, lumière, projecteur, Wi-Fi | En attente | Technique
3 | Installation du catering & contrôle qualité | En attente | Logistique
4 | Désigner un·e coordinateur·trice d'équipe (coordination uniquement) | En attente | Équipe
5 | Briefer tous les bénévoles & assistants sur place | En attente | Équipe
6 | Gérer l'entrée & le check-in sans accroc | En attente | Logistique
7 | Respecter & adapter le plan de déroulement si nécessaire | En attente | Programme
8 | Assumer activement le rôle d'hôte·sse | En attente | Programme
9 | Coordonner la documentation en direct (photos, vidéo) | En attente | Marketing
10 | Publier sur les réseaux sociaux en temps réel | En attente | Marketing
11 | Résoudre les imprévus avec calme | En attente | Risque
12 | Accompagner activement & mettre en réseau les participants | En attente | Programme
13 | Coordonner le démontage | En attente | Logistique
14 | Récupérer le matériel & l'inventaire | En attente | Logistique
0 sur 14 tâches accomplies |  | 0/14

## 📊 Suivi
Phase 5 – Suivi
Période : Dans les 2 semaines
N° | Tâche | Statut | Catégorie | Notes / Responsable
1 | Envoyer le sondage de feedback le soir / le lendemain | En attente | Analyse
2 | Analyser les retours & mesurer le taux de réponse | En attente | Analyse
3 | Analyser les KPI (présence, NPS, inscriptions) | En attente | Analyse
4 | Envoyer des e-mails de remerciement à tous les participants | En attente | Marketing
5 | Vérifier & payer les factures | En attente | Budget
6 | Établir le bilan budgétaire (comparaison budget prévu / réel) | En attente | Budget
7 | Rédiger le rapport de l'événement | En attente | Analyse
8 | Documenter les apprentissages & les améliorations | En attente | Analyse
9 | Évaluer les prestataires & donner un retour | En attente | Logistique
10 | Organiser le débriefing d'équipe | En attente | Équipe
11 | Préparer du contenu phare (blog, LinkedIn …) | En attente | Marketing
12 | Qualifier & transmettre les leads issus de l'événement | En attente | Marketing
13 | Poser les bases pour le prochain événement | En attente | Stratégie
0 sur 13 tâches accomplies |  | 0/13